}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carolina Grey Cheuquepil Vargas |
| --- | --- |
| Rut | 17.297.849-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

| Nombre estudiante | Fanny Andreina Araujo Linares |
| --- | --- |
| Rut | 26.471.174-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

| Nombre estudiante | Catalina Soledad Núñez Yáñez |
| --- | --- |
| Rut | 21.659.278-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | DimaBug. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; ingeniería de requisitos; gestión de información y bases de datos; gestión de proyectos TI. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software y buenas prácticas de la industria. Diseñar y generar soluciones que resuelvan requerimientos de información en las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria para soluciones TI complejas y de calidad. Evaluar y gestionar proyectos TI durante su ciclo de vida, utilizando metodologías y herramientas en contextos tradicionales y ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de una problemática real del Departamento de Soporte TI del Holding Dimarsa: el conocimiento técnico se encuentra distribuido entre la memoria de los técnicos, planillas Excel, cuadernos, manuales, correos y experiencia individual. Esto dificulta encontrar soluciones, genera dependencia de personas específicas y aumenta el riesgo de omitir pasos en tareas recurrentes o urgentes. La situación impacta directamente al equipo de Soporte y, de manera indirecta, a los usuarios y sucursales del Holding, especialmente cuando una incidencia afecta la continuidad de las ventas. El aporte del proyecto consiste en transformar conocimiento individual y disperso en conocimiento institucional reutilizable, mejorando la estandarización, trazabilidad y continuidad operativa del área. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es diseñar e implementar una solución interna que centralice el conocimiento técnico de Soporte y estandarice procedimientos recurrentes. El MVP (Mínimo producto viable) considera una base de conocimiento para registrar, buscar, consultar y actualizar soluciones mediante una estructura de síntoma, pruebas, causa, solución y material de apoyo; además de procedimientos con pasos ordenados y checklists. Integraciones como WhatsApp, autoservicio, recepción de equipos y tickets omnicanal quedan para etapas posteriores. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige aplicar el ciclo de vida del software, levantar y especificar requisitos, modelar información, diseñar una solución tecnológica y gestionar su desarrollo de forma incremental. Las competencias seleccionadas son necesarias para transformar una problemática operacional real en requisitos trazables y posteriormente en una solución de software mantenible y de calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en desarrollo de software, análisis de sistemas, arquitectura y mejora de procesos TI. Su desarrollo me permitirá fortalecer competencias de levantamiento de requisitos, modelamiento, diseño de soluciones y construcción de software aplicado a una necesidad real, aportando experiencia práctica para mi desarrollo profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque el MVP fue acotado mediante priorización MoSCoW a dos núcleos: base de conocimiento y procedimientos/checklists. Existe acceso directo al contexto, usuarios y conocimiento inicial del área, incluida una planilla de errores ya utilizada en Soporte. El desarrollo puede organizarse incrementalmente durante el semestre, utilizando herramientas de software disponibles. Los principales riesgos son la disponibilidad limitada del equipo de Soporte, el crecimiento del alcance y la calidad de la información; se mitigarán trabajando por iteraciones, validando con usuarios y dejando integraciones complejas para versiones posteriores. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma interna que centralice el conocimiento técnico y estandarice procedimientos del Departamento de Soporte TI del Holding Dimarsa, reduciendo la dependencia de la memoria individual y las omisiones operacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los procesos, problemas, actores, reglas de negocio y requisitos asociados a la gestión del conocimiento de Soporte. 2. Diseñar la solución considerando estructura de información, experiencia de usuario, seguridad y mantenibilidad. 3. Implementar un módulo de base de conocimiento que permita registrar, buscar, consultar y actualizar soluciones técnicas. 4. Implementar procedimientos reutilizables con pasos ordenados y checklists de ejecución. 5. Validar el MVP con casos reales del Departamento de Soporte y documentar los resultados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará un enfoque Agile, con trabajo incremental inspirado en Scrum, complementado con BPMN para comprender y rediseñar procesos. En la fase de análisis se aplicará Discovery Estratégico, considerando principios de BABOK para análisis de negocio e ISO/IEC/IEEE 29148 para la especificación y trazabilidad de requisitos. Los requisitos no funcionales se orientarán mediante atributos de calidad de ISO/IEC 25010. Etapas: (1) Discovery y definición del problema; (2) modelamiento AS-IS/TO-BE y requisitos; (3) diseño funcional y técnico; (4) desarrollo incremental del MVP; (5) pruebas y validación con casos reales; (6) documentación y cierre. El backlog se priorizará mediante MoSCoW, manteniendo como MVP la base de conocimiento y los procedimientos/checklists. Proyecto grupal: las responsabilidades específicas de cada integrante deberán asignarse y validarse en el plan de trabajo antes de la entrega definitiva.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Discovery y especificación de requisitos | Documento con problemas, actores, AS-IS/TO-BE, alcance, reglas de negocio, requisitos, casos de uso, historias de usuario, MVP y riesgos. | Demuestra el levantamiento y la trazabilidad de la solución propuesta. |
| Avance | Diseño de la solución | Modelos y artefactos de diseño funcional/técnico definidos en la fase de arquitectura. | Evidencia la transformación de requisitos en una solución coherente antes de desarrollar. |
| Final | MVP funcional | Aplicación con base de conocimiento y procedimientos/checklists operativos. | Permite demostrar que el proyecto resuelve el núcleo del problema identificado. |
| Final | Pruebas, validación y documentación | Resultados de pruebas, validación con casos reales, manual/documentación técnica y conclusiones. | Permite comprobar funcionamiento, cumplimiento de requisitos y aprendizaje del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Ingeniería de requisitos / Gestión de proyectos | Discovery y requisitos | Levantar problema, actores, procesos, AS-IS/TO-BE, alcance, RF/RNF y reglas. | Entrevistas, Word, BPMN, planilla de errores | Semanas 1-3 | Equipo Proyecto APT | Validación con jefatura y usuarios; disponibilidad limitada. |
| Diseño de software / Bases de datos | Diseño de solución | Definir arquitectura, módulos, modelo conceptual/lógico, UX y seguridad. | Herramientas de diagramación, Figma, documentación | Semanas 4-6 | Equipo Proyecto APT | Evitar sobrearquitectura y mantener el MVP. |
| Diseño y generación de software | Desarrollo base de conocimiento | Implementar registro, búsqueda, consulta, edición y material de apoyo. | IDE, repositorio Git, BD, entorno de desarrollo | Semanas 7-10 | Equipo Proyecto APT | Depurar datos iniciales antes de migrar. |
| Diseño y generación de software | Desarrollo de procedimientos | Implementar procedimientos, pasos ordenados y checklist. | IDE, repositorio Git, BD | Semanas 11-13 | Equipo Proyecto APT | Validar procedimientos con quienes los ejecutan. |
| Calidad / Gestión de proyectos | Pruebas y validación | Ejecutar pruebas funcionales y validar el MVP con casos reales de Soporte. | Casos de prueba, usuarios de Soporte | Semanas 14-16 | Equipo Proyecto APT | Disponibilidad de usuarios y contingencias del área. |
| Gestión de proyectos / Calidad | Documentación y cierre | Consolidar evidencias, manuales, resultados, conclusiones y presentación final. | Word, repositorio, presentación | Semanas 17-18 | Equipo Proyecto APT | Ajustes finales según retroalimentación docente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Discovery y requisitos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de solución |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo base de conocimiento |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.