## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | Plataforma de Gestión del Conocimiento y Procedimientos de Soporte TI
Director(a) del Proyecto | Carolina Cheuquepil
Nombre Empresa Cliente | Holding Dimarsa
Fecha | 2026-08-10
 | time axis 2026-08-10 to 2026-12-04
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | 2026-08-10: SEMANA 1; 2026-08-17: SEMANA 2; 2026-08-24: SEMANA 3; 2026-08-31: SEMANA 4; 2026-09-07: SEMANA 5; 2026-09-14: SEMANA 6; 2026-09-21: SEMANA 7; 2026-09-28: SEMANA 8; 2026-10-05: SEMANA 9; 2026-10-12: SEMANA 10; 2026-10-19: SEMANA 11; 2026-10-26: SEMANA 12; 2026-11-02: SEMANA 13; 2026-11-09: SEMANA 14; 2026-11-16: SEMANA 15; 2026-11-23: SEMANA 16; 2026-11-30: SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1 — DEFINICIÓN Y DISCOVERY | Equipo CAPSTONE | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 15 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V
1.1 | Definir objetivo, problema y actores | Equipo CAPSTONE | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 MI
1.1.1 | Levantar procesos y ejemplos reales de Soporte | Equipo CAPSTONE | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 MA to SEMANA 1 V
1.2 | Modelar AS-IS y detectar problemas | Equipo CAPSTONE | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 2 MA
1.3 | Analizar causas raíz y prioridades Pareto | Equipo CAPSTONE | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 MI
1.4 | Definir TO-BE y alcance | Equipo CAPSTONE | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 MI to SEMANA 2 V
1.5 | Definir RF, RNF y reglas de negocio | Equipo CAPSTONE | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 4 | 100% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 MA
1.6 | Casos de uso, HU, MVP, riesgos y HANDOFF | Equipo CAPSTONE | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
2 | FASE 2 — DISEÑO Y ARQUITECTURA | Equipo CAPSTONE | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 MA
2.1 | Diseñar módulos y arquitectura lógica | Equipo CAPSTONE | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 L
2.2 | Diseñar modelo conceptual y lógico de datos | Equipo CAPSTONE | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 MA
2.3 | Diseñar UX/UI y flujos principales | Equipo CAPSTONE | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 MA
2.4 | Validar diseño, seguridad, infraestructura, ADR y HANDOFF a Skill 3 | Equipo CAPSTONE | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 MA
3 | FASE 3 — DESARROLLO DEL MVP | Equipo CAPSTONE | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 25 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 11 V
3.1 | Preparar proyecto, repositorio y estructura base | Equipo CAPSTONE | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
3.2 | Desarrollar Base de Conocimiento | Equipo CAPSTONE | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 12 | 0% | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 9 V
3.2.1 | Implementar registro, consulta y edición | Equipo CAPSTONE | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | 0% | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 8 V
3.2.2 | Implementar búsqueda, clasificación y adjuntos | Equipo CAPSTONE | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | 0% | bar: SEMANA 8 J to SEMANA 9 V
3.3 | Desarrollar Procedimientos y Checklists | Equipo CAPSTONE | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 12 | 0% | bar: SEMANA 9 J to SEMANA 11 V
3.3.1 | Implementar pasos, ejecución y seguimiento | Equipo CAPSTONE | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 11 V
4 | FASE 4 — PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Equipo CAPSTONE | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 20 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 15 V
4.1 | Ejecutar pruebas funcionales del MVP | Equipo CAPSTONE | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 7 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 13 MA
4.2 | Validar usabilidad con usuarios de Soporte | Equipo CAPSTONE | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
4.3 | Corregir hallazgos y realizar regresión | Equipo CAPSTONE | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | 0% | bar: SEMANA 13 J to SEMANA 14 V
4.4 | Validar MVP y preparar evidencia | Equipo CAPSTONE | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
5 | FASE 5 — CIERRE Y PRESENTACIÓN | Equipo CAPSTONE | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
5.1 | Consolidar documentación técnica y funcional | Equipo CAPSTONE | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
5.2 | Preparar demostración del MVP | Equipo CAPSTONE | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 4 | 0% | bar: SEMANA 16 MI to SEMANA 17 L
5.3 | Preparar presentación y defensa CAPSTONE | Equipo CAPSTONE | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4 | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 J
5.4 | Entrega final y cierre del proyecto | Equipo CAPSTONE | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0% | bar: SEMANA 17 V
Formulas:
DURACIÓN = IF(OR([FECHA DE]="",[FECHA DE]=""),"",NETWORKDAYS([FECHA DE],[FECHA DE]))